**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.04.2022 № 265-ра

Об утверждении плана реализации государственной

программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» на текущий финансовый

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Список изменяющих документов

(в ред. распоряжения Администрации Курской области

от 03.10.2022 № 795-ра)

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Комитету по управлению имуществом Курской области разместить утвержденный план реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и   
2024 годов на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы» подраздела «Документы» раздела «Власть») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 2-недельный срок со дня подписания настоящего распоряжения.

И.о. Губернатора

Курской области С.И. Стародубцев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Курской области

от 22.04.2022 № 265-ра

(в редакции постановления Администрации Курской области **от 03.10.2022 № 795-ра**)

**ПЛАН**

**реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области» | Комитет по управлению имуществом Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1 | Контрольное событие программы 1.1.  Хранение технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации осуществлено | Комитет по управлению имуществом Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2 | Контрольное событие программы 1.2.  Доклад Губернатору Курской области об итогах исполнения прогнозного плана (программы) приватизации областного имущества в отчетном году с указанием неприватизированного имущества представлен | Комитет по управлению имуществом Курской области | 25.02 |  |  |  | 25.02 |  |  |  | 25.02 |  |  |  |
| 1.3 | Контрольное событие программы 1.3.  Оценочные работы проведены | Комитет по управлению имуществом Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.4 | Контрольное событие программы 1.4.  Мероприятия по содержанию имущества казны Курской области осуществлены | Комитет по управлению имуществом Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.5 | Контрольное событие программы 1.5.  Регистрация права собственности Курской области на объекты недвижимости, в том числе земельные участки, осуществлена | Комитет по управлению имуществом Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.6 | Контрольное событие программы 1.6.  Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет осуществлена | Комитет по управлению имуществом Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.7 | Контрольное событие программы 1.7.  Аудиторское заключение промежуточного бухгалтерского баланса, составленного с учетом результатов инвентаризации имущества государственных унитарных предприятий Курской области, подлежащих приватизации, получено | Комитет по управлению имуществом Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.8 | Контрольное событие программы 1.8.  Субсидия на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг и за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения по нежилым помещениям и зданиям, находящимся в государственной собственности Курской области, переданным в пользование органам государственной власти, предоставлена | Комитет по управлению имуществом Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.9 | Контрольное событие программы 1.9.  Субсидия бюджетам муниципальных образований Курской области на проведение комплексных кадастровых работ предоставлена | Комитет по управлению имуществом Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.10 | Контрольное событие программы 1.10.  Приобретение серверного оборудования, компьютеров, оргтехники, приобретение, создание, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение, расширение, модернизация и  дооборудование локально-вычислительной сети, оказание телематических услуг и предоставление доступа к сети передачи данных осуществлено | Комитет по управлению имуществом Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.11 | Контрольное событие программы 1.11.  Обучение специалистов, в том числе повышение квалификации, переподготовка кадров в сфере управления ресурсами, реформирования и регулирования земельно-имущественных отношений проведено | Комитет по управлению имуществом Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.12 | Контрольное событие программы 1.12.  Субсидия ОБУ «Центр государственной кадастровой оценки Курской области» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлена | Комитет по управлению имуществом Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» | Комитет по управлению имуществом Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1 | Контрольное событие программы 2.1.  Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» достигнуты | Комитет по управлению имуществом Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.2 | Контрольное событие программы 2..2.  Проведение процедур государственных закупок автоматизировано | Комитет по управлению имуществом Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.3 | Контрольное событие программы 2.3.  Деятельность ОКУ «Центр закупок Курской области» обеспечена | Комитет по управлению имуществом Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |